三亚市乡镇小学田园课程建设项目

2021年度实施方案

为了更好地推广应用基础教育国家级优秀教学成果“田园课程”，确保基础教育国家级优秀教学成果“田园课程”在国家推广应用示范区三亚市真正落地，以点带面促进我市乡镇小学教育教学质量提升，更好地发挥田园课程实践在小学全科教师培训、学生综合素养提升和促进乡镇小学自主变革等方面的作用，特制定本年度实施方案。

一、工作目标

（一）预期目标。以三亚市为国家基础教育成果推广应用示范区为契机，我市打造10所田园课程推广实践示范学校。以田园课程建设为抓手，以点带面推动乡镇小学课堂教学改革、教师专业成长、教学质量提高等方面有显著的成效。

（二）阶段性目标。指导10所田园课程推广实践示范学校在课程建设、课堂改革和教师研修三个方面着力，以课程建设推动课堂改革和教师研修同步发展，通过“小学语文、数学、英语国家课程田园化实施和田园资源课程化运用、基于田园资源的主题项目学习”三条通道，逐步引领学校不断走向自主变革之路。

二、具体工作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **活动时间** | **活动内容** | **参加人员** | **活动地点** |
| 前期准备阶段（2021年  1月至3月） | 遴选示范学校，  组建管理团队和专家指导团队 |  |  |
| 田园课程实践推广专题研讨会（从田园课程架构、实施方案撰写、实施路径设计等方面进行研讨并形成推广实施指南） | 项目推广领导小组、专家指导组、项目协调组全体人员 | 琼中县 |
| 第一次集中培训（2021年3月） | 田园课程实践推广示范学校项目负责人集中培训（从田园课程架构、实施方案撰写、实施路径设计等进行操作培训） | 专家指导组成员及10所示范学校项目负责人 | 琼中县 |
| 调研督导阶段  （2021年4月至6月） | 对10所田园课程实践推广示范学校进行教育教学常规视导与课程建设调研指导 | 专家指导组成员及10所示范学校项目负责人 | 10所田园课程推广实践示范学校 |
| 第二次集中培训（2021年7月） | 专家组对示范学校提交的田园课程架构及实施方案评鉴指导（第二次集中培训） | 专家指导组成员及10所示范学校项目负责人 | 儋州市 |
| 岗位实践阶段（2021年8月至2021年12月） | 田园课程推广实践示范学校启动田园课程实践（国家课程田园化实施、在地资源课程化运用、田园资源项目化学习） | 10所示范学校项目负责人及所在学校课程团队 | 10所田园课程推广实践示范学校 |
| 交流研讨阶段  （2021年10月至11月） | 开展田园课程教学实践研讨活动 | 专家指导组成员及10所示范学校课程团队 | 天涯区白超小学 |
| 回访指导阶段  （2021年11月至12月上旬） | 专家指导组深入学校现场诊断指导，对学校打造的田园课程基地进行评价验收 | 专家指导组  成员及基地学校课程团队 | 10所田园课程推广实践示范学校 |
| 总结交流阶段  （第三次集中培训，2021年12月中旬） | 召开现场会（田园课程推广实践示范学校阶段性实施进展情况汇报） | 田园课程推广实践学校项目负责人及项目领导小组、专家指导组、项目协调组全体成员 | 地点待定 |

三、保障措施

（一）组织保障。成立三亚市乡镇小学田园课程项目推进工作领导小组办公室，办公室设在教科研中心，具体负责我市乡镇小学田园课程项目规划制定、推进和管理工作。办公室另设专家指导组，选聘田园课程指导专家对全市10所田园课程推广实践示范学校进行培训和专业指导。

（二）制度保障。实施田园课程项目校长负责制。各个田园课程实验学校负责人作为第一责任人，应本着高度负责的态度，组织学校课程团队，逐步完善各校的课程规划。建立健全项目推进工作巡查制度。我院将定期对田园课程项目学校进行视导评估，及时发现问题，及时通报，限期整改，以保证田园课程建设取得实质成效。

（三）经费保障。我院将根据财政年度预算给每所田园课程实验学校安排专项经费，作为各校田园课程建设专项研修、开发课程资源、购买书籍、聘请特色课程教师等费用。

三亚市教育研究培训院

2021年9月16日