三亚市天涯区槟榔小学

《民族风 三月情》综合实践活动实施方案

为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，全面推进素质教育，深化基础教育课程改革，全面提升学生综合素质。地处天涯古村的槟榔小学，以本地的黎族文化为根，在传承少数民族文化背景下利用本地区丰富的资源开发学生喜欢的课程，引导学生将所学知识灵活应用到真实情境中，探究“真问题”，并以真实性学习为契机，丰富学校课程，实现立德树人的根本目的。学校提出“植根教育”之哲学，结合我校实际情况，通过寻找本民族文化之根，了解海南黎族历史，感受海南特色黎族文化、风俗民情，加强学生民族团结意识。提高学生动手实践能力，树立非物质文化遗产保护和传承意识。通过综合实践课程，培养学生的探究能力，增强学生信息、数据收集及整理能力；培养学生的动手能力、创新能力、分析和解决问题的能力。让学生成为全面发展的综合素质人才。

- 活动主题：民族风 三月情

传统节日是的祖国文化瑰宝，为了培养槟榔娃对本民族文化的认同感和自豪感，加深学生文化底蕴，并传承本民族优秀的文化内涵，我们设计了“民族风 三月情”综合实践课程，深入挖掘“三月三”的文化内涵，整合各种资源，以主题活动的学习方式，吸引全体学生广泛参与，了解“三月三”节日的由来、传说、习俗，通过形式多样、丰富多彩的活动，让学生走近本民族节日“三月三”，感受“三月三”喜庆、美好的情感，传承中华民族的优秀传统文化，并在活动中培养学生主体参与意识、动手能力和团结合作精神。

- 活动目标

1.文化探索：通过主题活动，促进学生深入了解黎族文化和“三月三”节日的传统，培养对本民族文化的认同感和自豪感。

2.能力培养：提升学生的信息收集、数据整理、实践操作和团队合作能力，增强创新思维和问题解决能力。

3.情感态度：通过亲身体验和探究学习，培养学生对家乡文化的热爱，增强民族自豪感和责任感。

三、活动时间及地点

（一）活动时间：2024年3月25日至2024年4月10日，成果展示活动时间为2024年4月10日下午。

（二）活动地点：天涯区槟榔小学及相关文化体验地。

- 四、参与学生

- 1-6年级学生

五、活动规划与流程

（一）成立工作领导小组

总指挥：陈先光

活动策划：邢琼芳

活动记录：陈积媛 张黛碧

组员：全体教师

- 实施流程

阶段一：活动宣传和动员（3月25日-3月29日）在校内进行广泛宣传，激发学生和教师的参与热情。

阶段二：探究与学习（3月30日-4月6日）学生通过小组形式进行探究学习，老师提供指导和辅助。活动过程提倡跨学科协作，将语文、音乐、美术、体育等学科知识与黎族文化相结合，设计丰富多样的活动项目，促进学生全面发展。具体安排如下：

1.项目启动：各年级学生查找资料，了解“三月三”节日的由来、传说和习俗，进一步了解“三月三”黎族文化，树立热爱家乡、热爱生活的情感，让传统文化深入学内心，增加民族自豪感。

2.语文组利用早读时间吟诵有关三月三或者有关传统节日的诗词， 每周两首；讲一讲、说一说有关三月三的传说、神话。

3.音乐课教唱关于三月三的歌曲或者黎族民歌；灼吧演奏。

4.美术课:

一、二年级：以读写绘的形式呈现，画一画、写一写了解到的三月三。

- 三四年级：制作相关手工物品、制手抄报。

- 五六年级：用图文并茂的方式（贴照片）介绍“我们

- 的三月三”，展示手工作品。

- 5.体育课：

- 全体学生练跳竹竿舞

- 6.黎陶、彩泥手工课

7.项目研究学习

学生对感兴趣的某一项进行深入地研究学习，成立项目研究小组，并与相应的老师对接，完成研究性学习，并汇报展示（表1如下）。

| 项目 | 组员 | 指导老师 | 汇报方式 | 汇报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 眼中的三月三 |  | 黎吉逢 | 黎锦、图腾、黎族节日庆典绘画、手抄报展 | 2024年4月10日 |
| 耳中的三月三 |  | 邢琼芳 | 灼吧吹奏 |  |
| 心中的三月三 |  | 王小莉、钟兴蓉 | 写话、习作 |  |
| 律动三月三 |  | 陈先光、李小荷、周娴 | 全体竹竿舞、校竹竿舞队 校舞蹈队 |  |
| 手尖上的三月三 |  | 陈少娜、刘晓兰、黄丽花、王华月 | 制作手工彩泥、黎陶 织锦 科技作品 |  |
| 活力三月三 |  | 黄育承、王昌山、苏庆忠、陈榜、张俊杰、麦帅、朱永伟、苏文飞、苏学鹏 | 传统体育 |  |

阶段三：成果整理与排练（4月7日-4月9日）对探究成果进行整理，并对展示内容进行排练。

阶段四：成果展示活动（4月10日下午）。

六、活动保障：

为确保活动全程安全，特明确安全责任人和准备应急预案。各教职员工明确活动所需道具，及时准备。

1.安全保障

校警与校医做好师生的安全保障工作。

- 2.活动道具准备

- 陈榜、朱永伟负责活动道具准备，节日活动道具包括：乌龟红布4条、干椰子2个、推杆2根、展板7块（黎锦、黎陶、灼吧、竹竿舞、育心园、手工项目、体育项目各一块）

- 七、成果展示及相关负责人

- 1.全校竹竿舞展示、校竹竿舞蹈队展示、校舞蹈队展示。（陈先光、周娴、李小荷及各班主任负责）

- 2.黎族乐器灼吧演奏展示。（邢琼芳负责）

- 3.黎陶、彩泥、手工作品等展示。（陈少娜、刘晓兰负责）

- 4.织锦展示。（黄丽花负责）

- 5.黎锦、图腾、黎族节日庆典手抄报展。（黎吉逢、林琼完负责）

- 6.我是小作家习作展。（王小莉、钟兴蓉负责）

7.黎族传统体育项目。（黄育承、朱永伟、陈榜、张俊杰、麦帅、王昌山、苏庆忠、苏文飞、苏学鹏负责）

- 8.节日科技手工作品展。（王华月、李彩蓉负责）

- 9.育心园活动展。（胡贤珠、陈太喜负责）

- 八、评价机制

强化示范引领和自评、互评等反思教育的引领作用，在活动过程中、在活动结束后，要求学生自我评价、互相评价，总结反思活动的得失，让自评互评的过程，成为学生德育提升、能力增强的过程。

三亚市天涯区槟榔小学

2024年3月17日