三亚市高中学科（高考九科）教师分级分类教研实施方案

为贯彻落实全国、全省教育大会议精神，积极谋划我市高中学科教研和高三备考工作，统筹推进普通高中新课程改革和新高考改革（简称“双新”改革，以下同），建设一支高质量的高中教师队伍，促进我市高中教育高质量发展，特制定本方案。

一、指导思想

紧紧围绕立德树人根本任务，以提升教育质量为核心，聚焦普通高中“双新”改革，通过针对性地系统培训和实践指导，全面提升我市高中教师的业务能力和教学水平，为学生提供更加专业、精准的生涯规划和学业指导，推动我市高中教育高质量发展。

二、总体目标

针对高考语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物等九个学科，由市教培院牵头，整合我市高中学校教研力量，分年级分学科开展精细化教研活动，构建一支覆盖高一至高三的“三亚市高考学科骨干教研团队”（以下简称“骨干教研团队”）。通过一段时间的跟踪培养，帮助“骨干教研团队”成员深入领会普通高中“双新”改革的基本理念和具体要求，深刻理解“一核四层四翼”的高考评价体系的深刻内涵。以精细化教研引领广大教师了解新高考改革背景下的命题方向、规律、关键要素，掌握命题方法、步骤、要领、技巧，提升试卷分析的技术、能力和理论高度，为我市高考学科教学与高考复习过程中命题水平的整体提升奠定基础，建立我市贯通高一至高三的一整套科学有效的教研和学习体系。通过成果评估和不断实践完善，建立起我市高中教学成果的有效评价机制。

三、工作措施

（一）按年级按学科组建骨干教研团队开展分级分类教研。根据高中学校各年级的科任教师安排，在每个年级的高考九个学科分别选拔出1名优秀教师作为学年度教研组长，2-4名优秀教师作为学年度教研组成员，每学年高中3个年级9个高考学科共组建27个骨干教研团队。为每个学科选定一所高中学校作为学科基地学校。骨干教研团队每月至少开展1-2次集体教研活动，指导各学校将集体备课的成果转化成更切合本校实际的内容；针对性地解决日常教学中的重点难点问题。

（二）扎实开展基于各类考试的循证研训工作。采取“考试+教研+培训”相结合的做法，定期组织高中学生参加全市或跨市县模拟联考，市教培院、骨干教研团队和各学校在此基础上充分运用考试数据，针对不同年级、不同学科、不同学生进行精准分析，以问题为导向适时调整教学策略，不断优化学生的学习过程，提高学习效果。

（三）组织开展“双新”主题培训研修。市教培院定期组织各学科骨干教研团队参加“双新”背景下学生生涯规划及选课指导能力、“3+3”等级（合格）考备考能力、新高考命题的“三提升”培训，深刻领会新时代国家高考改革的基本依据、方向、内容和具体要求，研究高考命题新动向，提高试题命制与评价水平，按照新高考的方向和标准命制适合我市学生的高质量模拟试题，满足教学和复习备考的基础需求。

四、工作步骤

（一）推荐选拔学年度各年级各学科骨干教研团队

1.全市各高中学校提交本学年本校具有中级及以上职称的教师任教名册（附表）。

2.全市各高中学校省、市两级的学科带头人和骨干教师将作为所在年级的骨干教研团队候选人。每校每个年级每个学科还可以推荐其他优秀教师作为教研团队候选人。

3.市教培院组织开展各年级各学科教研组长的选拔活动。选拔出来的教研组长可以从候选人中挑选2-4名教研组成员，组建骨干教研团队。骨干教研团队的成员必须由来自两所以上学校的老师组成。

（二）成立全市高中各个学科的教研基地

由各学科3个年级的骨干教研团队研究选定1所高中学校作为学年度学科教研基地学校。市教培院为各个基地学校授牌，给教研组团队成员颁发聘书。

（三）提前组织开展学科骨干教研团队的集体备课

学期开学之前，各骨干教研团队要深入研究“双新”改革的最新变化，开学之前要充实和完善本学年的学科教学计划，指导各高中学校的学科教师明确目标任务，把握教学方向和重点。

（四）按计划开展教研活动

各骨干教研团队组织教师建立顺畅的沟通协调机制，畅通交流分享渠道，组织学科教师开展集体备课和集体研讨，将分级分类教研贯穿全过程。

（五）组织联考及分析指导

每年组织一次高一年级和高二年级联考及分析；两次大型高考模拟联考及分析；开展基于联考的循证教研及研修活动，指导教师将所学内容应用于实际教学和备考工作中，定期进行效果评估和反馈调整。

（六）开展绩效评价

结合高一、高二合格考质量变化、高三高考情况等评估教师团队的工作效果，及时进行总结，在此基础上进一步调整优化。

五、保障措施

（一）加强组织领导

成立三亚市高中学科教师分级分类教研工作领导小组，由市教育局分管领导担任组长，各相关部门负责人为成员，具体工作由市教培院负责实施。领导小组定期召开协调会，确保各项任务按计划推进。

（二）优化待遇保障

承担学科教研基地任务的学校，按照每个学科每年10万元的标准给予补助，并可以优先获得本学年本学科各类竞赛和评比活动的承办资格。基地学校负责提供教室、会议室、报告厅等教研活动场所，并做好本学年学科教研活动的各类支持和保障工作，为跨区域参加教研活动的教师提供必要的工作餐。

受聘的骨干教研团队成员将优先推荐作为省、市两级学科带头人和骨干教师的人选，并在职称评聘、岗位晋升、评优评先、子女入学等方面给予优待。承担分级分类教研授课任务的骨干教研团队成员及其他教师，可参照干部培训授课费的标准，由市教培院统一发放授课费。

（三）强化考核评估

采取量化为主，量化和质性评价相结合的方式，定期对各学科分级分类教研的效果进行评估，不断优化调整方案，每学年结束，根据考核情况，在校长基金的综合奖励基金部分予以奖励。

（四）专项经费保障

从2025年起，市教育局申请和调剂安排财政专项资金支持本项目的各个环节。资金主要用于高一至高三的模拟联考及教师培训、骨干教研团队成员或外聘人员授课等工作。同时，建立财务监督机制，确保资金使用的透明性和合规性。